## Slide 1: Chaussée de Stockel
Réaménagement de la voirie
Stokkelsesteenweg
Herinrichting wegennet

## Slide 2: Description du Projet Projectbeschrijving
Société / personne de contact
Bedrijf / contactpersoon
Nature des Travaux
soort werk
Date d’intervention /Planning
datum van interventie / planification
Signalisation / Itinéraire pour les véhicules
Bewegwijzering / route voor voertuigen

## Slide 3: Société / Personne de contact Bedrijf / contactpersoon
Commune de Woluwe Saint Pierre : Mr VISSE Cédric, Responsable Technique Voirie. (0498.58.80.53 / cvisse@woluwe1150.be)
Gemeente woluwe saint pierre : Mr VISSE Cédric, Technisch Wegbeheerder. (0498.58.80.53 / cvisse@woluwe1150.be)
Société Stadsbader : Mr Van Langenhove Yves, Project leider ( 056.26.06.66 / Yves.VanLangenhove@stadsbader.com)
Stadsbader bedrijf : Mr Van Langenhove Yves, Project leider ( 056.26.06.66 / Yves.VanLangenhove@stadsbader.com)

## Slide 4: Nature des travaux Soort werk
Réaménagement de la voirie
  Démolition du revêtement et du coffre de la voirie
  Pose de la fondation en bi-couche « 30 cm »
  Remise à niveau des avaloirs et des taques d’égout
  Pose de la couche d’assise asphaltique « 6 cm »
  Pose de la couche de roulage asphaltique « 4 cm »
Herinrichting wegennet
  Sloop van het trottoir en de straatbak
  De fundering in twee lagen leggen « 30 cm »
  Verbeteren van kolken en putdeksels
  Asfaltfundering leggen « 6 cm »
  Asfaltslijtlaag leggen « 4 cm »

## Slide 5: Date d’intervention / Planning Datum van interventie / Planification
Lundi 26 Février 2024 au Mercredi 06 Mars 2024
Phase 1 : 5 jours / Phase 2 : 4 jours
Horaire de travail étendu : 6h - 22h samedi inclus
Maandag 26 februari 2024 tot woensdag 06 maart 2024
Fase 1: 5 dagen / Fase 2: 4 dagen
Uitgebreide werktijden: 6.00 - 22.00 uur, inclusief zaterdag

## Slide 6: Signalisation / Itinéraire pour les véhicules Bewegwijzering / route voor voertuigen
Chaussée de Stockel -> Avenue du Bleuet
Clos Jean Van Ryn -> Rue Konkel
Clos André Rappe -> Avenue Jan Olieslagers
Square du Roi Baudouin -> Avenue Grandchamps
Stokkelsesteenweg -> Roggebloemlaan
Jean Van Ryngaarde -> Konkelstraat
André Rappegaarde -> Jan Olieslagerslaan
Koning Boudewijnplein -> Grootveldlaan